## Tổng quan
Tổng quan tiến độ – Project BI Uber NCR
Công cụ tự đánh giá nội bộ theo BIprojectRequirements2026.docx. Không phải thang điểm chính thức của giảng viên.
Cách dùng
• Cập nhật ở sheet Checklist, các cột nền vàng nhạt chữ xanh: Người phụ trách, Tuần, Trạng thái, Ghi chú. Sheet này tự tính lại.
• Ví dụ cách điền: Người phụ trách = A; Tuần = 2; Trạng thái = Đang làm. Nếu đổi tên A/B, hãy sửa cả ô tên ở bảng 'Theo người' bên dưới.
• Ô chữ xanh nền vàng nhạt ở bảng 'Mốc điểm' là ngưỡng do nhóm tự đặt (giả định), có thể chỉnh.
1. Mốc điểm theo đề và chỉ báo nội bộ
Điều kiện trong đề | Hệ quả theo đề | Chỉ báo nội bộ (số mục Hoàn thành) | Hiện tại | Ngưỡng nhóm đặt | Kết luận
Chỉ dùng kiến thức bài thực hành | Điểm tối đa 5 | Mục độ phức tạp ETL/mô hình/DAX hoàn thành | 0 | 8 | Chưa đạt
Chưa đối chiếu kỹ thuật vượt bài thực hành | Điểm tối đa 5 | Mục V (đối chiếu và nêu trong slide) | 0 | 2 | Chưa đạt
Chỉ có ETL và dashboard, thiếu khuyến nghị hợp lý | Điểm tối đa 7 | Mục khuyến nghị hoàn thành | 0 | 6 | Chưa đạt
Số lượng dashboard (trọng số quan trọng) | Ảnh hưởng điểm | Dashboard hoàn thành | 0 | 6 | Chưa đạt
Dùng học máy, khai phá | Cộng điểm | Mục học máy hoàn thành | 0 | 1 | Chưa đạt
Nộp đủ sản phẩm | Bắt buộc nộp | Mục nộp bài hoàn thành | 0 | 6 | Chưa đạt
Chỉ báo chỉ phản ánh tiến độ nhóm đã hoàn thành các mục trong checklist, không phải điểm thực. Ngưỡng là giả định của người lập (đề không nêu số cụ thể).
2. Tiến độ theo nhóm
Nhóm | Tổng mục | Hoàn thành | Đang làm | Cần xem lại | Chưa làm | % hoàn thành
0. Tổ chức & dữ liệu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
1. ETL (ngôn ngữ M) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%
2. Mô hình dữ liệu | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
3. DAX & KPI | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
4. Dashboard | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
5. Khuyến nghị (Actions) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
6. Học máy / khai phá | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
7. Vượt bài thực hành | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
8. Sản phẩm nộp & chấm | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Tổng | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0%
3. Theo người phụ trách
Người phụ trách | Tổng mục | Hoàn thành | Đang làm | Cần xem lại | Chưa làm | % hoàn thành
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0%
B | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
Cả hai | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0%
4. Theo tuần dự kiến
Tuần | Số mục dự kiến | Hoàn thành | Đang làm | Cần xem lại | Chưa làm | % hoàn thành
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%

## Checklist
Checklist chấm điểm – Project BI Uber NCR
Căn cứ: BIprojectRequirements2026.docx. Cột G, H, I, J có nền vàng nhạt là ô để nhóm cập nhật.
Mã | Nhóm | Tiêu chí | Căn cứ trong đề | Ảnh hưởng điểm | Bằng chứng cần có | Người phụ trách | Tuần (1-8) | Trạng thái | Ghi chú
T01 | 0. Tổ chức & dữ liệu | Xác nhận với giảng viên rằng nhóm 2 người được phép và cách chấm nhóm | Cách triển khai: nhóm >1 người chỉ khi lớp từ 27 sinh viên | Nền tảng / điều kiện | Tin nhắn/email xác nhận của giảng viên | Cả hai | 1 | Chưa làm
T02 | 0. Tổ chức & dữ liệu | Dataset hợp lệ, ghi rõ nguồn (Kaggle, data.world hoặc nguồn phù hợp) | Tập dữ liệu | Nền tảng / điều kiện | Trang nguồn + mô tả dataset trong slide | A | 1 | Chưa làm
T03 | 0. Tổ chức & dữ liệu | Báo cáo profiling và Data Quality Log hoàn chỉnh | Hỗ trợ độ phức tạp ETL | Nền tảng / điều kiện | Log ≥7 vấn đề, mỗi vấn đề có cách xử lý | Cả hai | 1 | Chưa làm
T04 | 0. Tổ chức & dữ liệu | Câu hỏi kinh doanh, từ điển KPI và Decision Log | Báo cáo thể hiện hiểu bài toán; KPI đúng nghiệp vụ | Nền tảng / điều kiện | 3 câu hỏi chính, mỗi KPI có công thức và mẫu số | Cả hai | 1 | Chưa làm
E01 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | ETL thực hiện bằng Power Query / ngôn ngữ M | Có ETL bằng ngôn ngữ M | Bắt buộc theo đề | Applied Steps + chụp Advanced Editor | A | 2 | Chưa làm
E02 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Làm sạch: bỏ dấu nháy trong ID, ép kiểu, ghép Date + Time thành DateTime | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Bước làm sạch trong query Fact_Booking | A | 2 | Chưa làm
E03 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Tạo khoá thay thế cho 1.233 Booking ID bị trùng | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Cột khóa mới + kiểm tra không trùng | A | 2 | Chưa làm
E04 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Unpivot 3 cột lý do thành Dim_Reason, gán nhóm nguyên nhân bằng bảng ánh xạ | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Dim_Reason + bảng ánh xạ nhóm | B | 2 | Chưa làm
E05 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Dim_Date và Dim_Time (khung giờ) tạo bằng M | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Hai bảng chiều thời gian | A | 2 | Chưa làm
E06 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Dim_Location dùng cho điểm đón và điểm trả, phân nhóm khu vực | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Dim_Location + cột khu vực | B | 2 | Chưa làm
E07 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Cột phái sinh: giá/km, nhóm giá, nhóm quãng đường, cờ giá/km bất thường | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Cột trong Fact_Booking | A | 3 | Chưa làm
E08 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Ít nhất 1 custom function M (ví dụ phân khung giờ, chuẩn hoá lý do) | Độ phức tạp ETL | Độ phức tạp (trọng số cao) | Hàm M được gọi lại ở ≥2 chỗ | B | 2 | Chưa làm
E09 | 1. ETL (ngôn ngữ M) | Kiểm tra sau ETL: tổng số dòng 150.000, doanh thu chuyến Completed khớp số đối chiếu | Chất lượng ETL | Nền tảng / điều kiện | Bảng đối chiếu trước/sau ETL | Cả hai | 2 | Chưa làm
M01 | 2. Mô hình dữ liệu | Chọn và vẽ sơ đồ mô hình (star, snowflake hoặc constellation) | Có data model theo star/snowflake/constellation | Bắt buộc theo đề | Ảnh Model view + giải thích lựa chọn | A | 2 | Chưa làm
M02 | 2. Mô hình dữ liệu | Fact_Booking (1 dòng = 1 booking) và Fact_Reason | Thiết kế mô hình | Độ phức tạp (trọng số cao) | Mô tả grain của từng bảng fact | Cả hai | 2 | Chưa làm
M03 | 2. Mô hình dữ liệu | Quan hệ đúng (một-nhiều, hướng lọc), ẩn cột khoá, đặt tên rõ ràng | Thiết kế mô hình | Nền tảng / điều kiện | Model view sạch, không quan hệ thừa | A | 2 | Chưa làm
M04 | 2. Mô hình dữ liệu | Role-playing Location (đón/trả) với quan hệ không hoạt động + USERELATIONSHIP | Độ phức tạp thiết kế | Độ phức tạp (trọng số cao) | Measure theo điểm đón và điểm trả | B | 4 | Chưa làm
M05 | 2. Mô hình dữ liệu | Bảng tham số cho what-if | Độ phức tạp thiết kế | Độ phức tạp (trọng số cao) | Slicer what-if hoạt động | B | 4 | Chưa làm
D01 | 3. DAX & KPI | Có measure DAX phục vụ báo cáo | Có sử dụng DAX | Bắt buộc theo đề | Bảng _Measures | A | 3 | Chưa làm
D02 | 3. DAX & KPI | KPI đúng nghiệp vụ: Completion, Cancel, No-Driver rate, Revenue, AOV | KPI/measure đúng với nghiệp vụ | Nền tảng / điều kiện | Khớp từ điển KPI, đối chiếu với số tính độc lập | Cả hai | 3 | Chưa làm
D03 | 3. DAX & KPI | Time intelligence: MoM, rolling 7 và 30 ngày, MTD/YTD | Độ phức tạp độ đo | Độ phức tạp (trọng số cao) | Measure + biểu đồ xu hướng | A | 3 | Chưa làm
D04 | 3. DAX & KPI | Revenue at Risk và what-if giảm tỷ lệ tài xế huỷ | Độ phức tạp độ đo | Độ phức tạp (trọng số cao) | Measure có ghi rõ giả định | B | 4 | Chưa làm
D05 | 3. DAX & KPI | Giới hạn funnel plot (±3σ) cho tỷ lệ huỷ theo địa điểm | Độ phức tạp độ đo | Độ phức tạp (trọng số cao) | Measure giới hạn trên/dưới | B | 4 | Chưa làm
D06 | 3. DAX & KPI | Measure nâng cao khác: Pareto, Top N động, field parameter | Độ phức tạp độ đo | Độ phức tạp (trọng số cao) | Ít nhất 2 kỹ thuật | A | 5 | Chưa làm
D07 | 3. DAX & KPI | Đối chiếu measure với số tính độc lập (Python hoặc Power Query) | KPI đúng nghiệp vụ | Nền tảng / điều kiện | Bảng đối chiếu sai lệch ≈ 0 | Cả hai | 6 | Chưa làm
D08 | 3. DAX & KPI | Tổ chức measure: folder hiển thị, định dạng số, mô tả | Chất lượng thiết kế | Nền tảng / điều kiện | Model sạch, dễ đọc | A | 7 | Chưa làm
B01 | 4. Dashboard | Dashboard 1: Executive Overview | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | Trả lời câu hỏi KPI tổng thể | A | 3 | Chưa làm
B02 | 4. Dashboard | Dashboard 2: Demand & Peak Hour | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | Heatmap giờ × thứ, khung giờ | A | 3 | Chưa làm
B03 | 4. Dashboard | Dashboard 3: Failure Root Cause | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | Lý do huỷ phía khách và phía tài xế | A | 4 | Chưa làm
B04 | 4. Dashboard | Dashboard 4: Vehicle & Location | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | So sánh loại xe, funnel plot địa điểm | A | 5 | Chưa làm
B05 | 4. Dashboard | Dashboard 5: Pricing Integrity | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | Giá vs quãng đường, ngoại lệ | B | 5 | Chưa làm
B06 | 4. Dashboard | Dashboard 6: Service & Payment | Báo cáo có ý nghĩa; số lượng dashboard là trọng số | Số lượng dashboard (trọng số cao) | Rating, phương thức thanh toán | A | 6 | Chưa làm
B07 | 4. Dashboard | Mỗi trang gắn với một câu hỏi kinh doanh đã chốt | Thể hiện hiểu bài toán | Nền tảng / điều kiện | Tiêu đề trang nêu câu hỏi | Cả hai | 7 | Chưa làm
B08 | 4. Dashboard | Tương tác: drill-through, tooltip, bookmark, điều hướng giữa các trang | Chất lượng báo cáo | Nền tảng / điều kiện | Điều hướng chạy mượt | Cả hai | 7 | Chưa làm
R01 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 1 (mục tiêu giảm tỷ lệ thất bại, thu hồi doanh thu) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | A | 6 | Chưa làm
R02 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 2 (ưu đãi tài xế ở khung giờ cao điểm) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | A | 6 | Chưa làm
R03 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 3 (kiểm toán tài xế huỷ, điều hoà, xác thực địa chỉ) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | B | 6 | Chưa làm
R04 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 4 (chỉ can thiệp địa điểm vượt giới hạn thống kê) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | B | 6 | Chưa làm
R05 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 5 (rà soát tính giá, cờ giá/km bất thường) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | B | 6 | Chưa làm
R06 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị cho Dashboard 6 (đẩy UPI/ví, theo dõi rủi ro tiền mặt) | Có khuyến nghị (Actions) hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phát hiện → con số → hành động → tác động | A | 6 | Chưa làm
R07 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Mọi khuyến nghị có con số từ dữ liệu, nêu rõ giả định (đặc biệt Revenue at Risk là ước tính) | Khuyến nghị hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Phần giả định trong slide | Cả hai | 7 | Chưa làm
R08 | 5. Khuyến nghị (Actions) | Khuyến nghị trung thực với hạn chế dữ liệu (loại xe gần như giống nhau, không khác biệt theo thứ/tháng) | Khuyến nghị hợp lý | Khuyến nghị (trần 7 nếu thiếu) | Trang hạn chế dữ liệu | Cả hai | 7 | Chưa làm
L01 | 6. Học máy / khai phá | Dự báo nhu cầu theo giờ (Holt-Winters, SARIMA hoặc Prophet) | Học máy, khai phá là tiêu chí cộng điểm | Cộng điểm (học máy) | Mô hình + sai số dự báo (MAPE) | B | 6 | Chưa làm
L02 | 6. Học máy / khai phá | Phát hiện bất thường giá/km (IQR, robust z-score hoặc Isolation Forest) | Học máy, khai phá là tiêu chí cộng điểm | Cộng điểm (học máy) | Danh sách chuyến bất thường | B | 5 | Chưa làm
L03 | 6. Học máy / khai phá | Mô hình dự đoán thất bại booking, báo cáo trung thực chỉ số (AUC, cả khi thấp) | Học máy, khai phá là tiêu chí cộng điểm | Cộng điểm (học máy) | Kết quả + diễn giải | B | 6 | Chưa làm
L04 | 6. Học máy / khai phá | Đưa kết quả học máy vào Power BI và dùng trong khuyến nghị | Học máy gắn với bài toán | Cộng điểm (học máy) | Trang/biểu đồ dùng kết quả mô hình | Cả hai | 6 | Chưa làm
V01 | 7. Vượt bài thực hành | Lập bảng đối chiếu: nội dung bài thực hành đã học so với kỹ thuật dự án dùng | Chỉ dùng kiến thức bài thực hành thì tối đa 5 điểm | Vượt bài thực hành (trần 5) | Bảng đối chiếu | Cả hai | 1 | Chưa làm
V02 | 7. Vượt bài thực hành | Ghi rõ trong slide các kỹ thuật vượt ngoài bài thực hành | Chỉ dùng kiến thức bài thực hành thì tối đa 5 điểm | Vượt bài thực hành (trần 5) | Slide 'Điểm nhấn kỹ thuật' | Cả hai | 7 | Chưa làm
S01 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | File project (.pbix) hoàn chỉnh, mở được trên máy khác | Sản phẩm phải nộp: file project + dataset | Sản phẩm phải nộp | Kiểm tra mở trên máy khác, đường dẫn dữ liệu đúng | Cả hai | 8 | Chưa làm
S02 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | Dataset gốc (CSV) và tài liệu kèm theo | Sản phẩm phải nộp: file project + dataset | Sản phẩm phải nộp | Thư mục nộp có CSV gốc | Cả hai | 8 | Chưa làm
S03 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | Slide PowerPoint hoặc PDF: bài toán, dữ liệu, ETL, mô hình, DAX, dashboard, khuyến nghị, hạn chế | Sản phẩm phải nộp: slide trình bày | Sản phẩm phải nộp | File slide hoàn chỉnh | Cả hai | 7 | Chưa làm
S04 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | Chia phần thuyết trình, tập nói, chuẩn bị trả lời giải thích từng bước ETL và measure | Buổi chấm dự án | Sản phẩm phải nộp | Kịch bản + phiên tập | Cả hai | 8 | Chưa làm
S05 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | Kiểm tra lần cuối: refresh dữ liệu, không lỗi measure, không đường dẫn tuyệt đối hỏng | Sản phẩm phải nộp | Sản phẩm phải nộp | Danh sách kiểm tra cuối | Cả hai | 8 | Chưa làm
S06 | 8. Sản phẩm nộp & chấm | Sẵn sàng theo lịch chấm (thứ tự danh sách lớp, 2-3 tuần cuối) | Thời gian chấm dự án | Sản phẩm phải nộp | Xác nhận lịch với lớp/giảng viên | Cả hai | 8 | Chưa làm